## Лист1
Этап | Работа | Ответственный | Статус | Плановое начало | Плановый конец | Фактическое начало | Фактический конец | Завершение | Бюджет план | Бюджет факт
Проектирование | Получение письма | Павеленко С. П. | Завершено | 2025-01-02 | 2025-02-11 | 2025-01-01 | 2025-02-18 | 100% | 4909260 | 5256020
Проектирование | Согласование с архитектором | Кузнецов Д. Ю. | Завершено | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-01-18 | 2025-02-10 | 100% | 1824000 | 1987000
Проектирование | Разработка схемы участка | Кузнецов Д. Ю. | Завершено | 2025-02-12 | 2025-03-24 | 2025-02-13 | 2025-04-02 | 100% | 5123520 | 5690680
Проектирование | Геодезическая съемка | Павеленко С. П. | Завершено | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | 100% | 1350000 | 1485000
Проектирование | Смета на строительство | Кузнецов Д. Ю. | Завершено | 2025-03-25 | 2025-05-04 | 2025-03-29 | 2025-05-14 | 100% | 5094770 | 5407910
Проектирование | Утверждение в Мосгосэкспертизе | Павеленко С. П. | Завершено | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-03 | 2025-05-01 | 100% | 950000 | 1120000
Проектирование | Финальная корректировка | Павеленко С. П. | Завершено | 2025-04-26 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-05-10 | 100% | 850000 | 890000
Подготовка строительной площадки | Демонтаж на территории | Чуверин И. Б. | Завершено | 2025-06-13 | 2025-07-20 | 2025-06-16 | 2025-07-26 | 100% | 4642020 | 5033980
Подготовка строительной площадки | Уборка и расчистка территории | Чуверин И. Б. | Завершено | 2025-07-21 | 2025-08-27 | 2025-07-23 | 2025-09-03 | 100% | 4959580 | 5237190
Подготовка строительной площадки | Создание ограждения | Лебедев Т. М. | Завершено | 2025-08-28 | 2025-10-04 | 2025-09-02 | 2025-10-12 | 100% | 4627830 | 5340940
Подготовка строительной площадки | Подключение временного электричества | Дубов П. Н. | Завершено | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 100% | 780000 | 850000
Подготовка строительной площадки | Установка бытовок | Егоров Т. П. | Завершено | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-10-03 | 100% | 650000 | 720000
Подготовка строительной площадки | Подготовка подъездных путей | Лебедев Т. М. | Завершено | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 100% | 950000 | 1080000
Нулевой цикл | Земляные работы | Чуверин И. Б. | В работе | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 2025-11-05 |  | 45% | 4200000 | 1890000
Нулевой цикл | Устройство котлована | Чуверин И. Б. | В работе | 2025-11-15 | 2025-12-20 | 2025-11-18 |  | 30% | 3800000 | 1140000
Нулевой цикл | Бетонная подготовка | Чуверин И. Б. | Не начато | 2025-12-01 | 2026-01-10 |  |  | 0% | 3200000 | 0
Нулевой цикл | Армирование фундамента | Чуверин И. Б. | Не начато | 2026-01-05 | 2026-02-15 |  |  | 0% | 4200000 | 0
Нулевой цикл | Заливка плиты | Чуверин И. Б. | Не начато | 2026-02-01 | 2026-03-15 |  |  | 0% | 5100000 | 0
Монолитные работы | Колонны и стены | Чуверин И. Б. | Не начато | 2026-03-16 | 2026-05-20 |  |  | 0% | 8500000 | 0
Монолитные работы | Перекрытия 1-3 этаж | Чуверин И. Б. | Не начато | 2026-05-01 | 2026-07-15 |  |  | 0% | 9500000 | 0
Монолитные работы | Лестничные марши | Чуверин И. Б. | Не начато | 2026-06-10 | 2026-08-31 |  |  | 0% | 10000000 | 0
Фасад и кровля | Утепление фасада | Лебедев Т. М. | Не начато | 2026-09-01 | 2026-10-15 |  |  | 0% | 4500000 | 0
Фасад и кровля | Монтаж окон | Лебедев Т. М. | Не начато | 2026-09-20 | 2026-10-25 |  |  | 0% | 3800000 | 0
Фасад и кровля | Устройство кровли | Лебедев Т. М. | Не начато | 2026-10-10 | 2026-11-30 |  |  | 0% | 4500000 | 0
Отделочные работы | Штукатурка стен | Теплухин И. С. | Не начато | 2026-12-01 | 2027-01-20 |  |  | 0% | 3100000 | 0
Отделочные работы | Электромонтаж | Дубов П. Н. | Не начато | 2026-12-15 | 2027-02-10 |  |  | 0% | 3500000 | 0
Отделочные работы | Сантехника | Егоров Т. П. | Не начато | 2027-01-05 | 2027-02-28 |  |  | 0% | 3200000 | 0
Отделочные работы | Полы и потолки | Теплухин И. С. | Не начато | 2027-02-01 | 2027-04-30 |  |  | 0% | 4400000 | 0
Благоустройство территории | Мощение тротуаров | Лебедев Т. М. | Не начато | 2027-05-01 | 2027-06-15 |  |  | 0% | 3200000 | 0
Благоустройство территории | Озеленение | Пантелеева Ю. Б. | Не начато | 2027-06-01 | 2027-07-31 |  |  | 0% | 3600000 | 0
Сдача объекта | Финальный осмотр | Павеленко С. П. | Не начато | 2027-08-01 | 2027-08-10 |  |  | 0% | 800000 | 0
Сдача объекта | Устранение замечаний | Чуверин И. Б. | Не начато | 2027-08-05 | 2027-08-20 |  |  | 0% | 900000 | 0
Сдача объекта | Подписание актов | Акимов В. В. | Не начато | 2027-08-15 | 2027-08-31 |  |  | 0% | 800000 | 0