## Лист1
Этап | Работа | Ответственный | Статус | Плановое начало | Плановый конец | Фактическое начало | Фактический конец | Завершение | Бюджет план | Бюджет факт
Проектирование | Получение письма | Павеленко С. П. | Завершено | 2025-01-02 | 2025-01-13 | 2025-01-02 | 2025-01-22 | 100% | 878883 | 943335
Проектирование | Согласование с архитектором | Егоров Т. П. | Завершено | 2025-01-14 | 2025-01-25 | 2025-01-13 | 2025-02-02 | 100% | 5207463 | 5661630
Проектирование | Разработка схемы участка | Теплухин И. С. | Завершено | 2025-01-26 | 2025-02-06 | 2025-01-26 | 2025-02-12 | 100% | 4461949 | 4887973
Проектирование | Геодезическая съемка | Теплухин И. С. | Завершено | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-02-07 | 2025-02-22 | 100% | 2099903 | 2318696
Проектирование | Смета на строительство | Кузнецов Д. Ю. | Завершено | 2025-02-19 | 2025-03-02 | 2025-02-18 | 2025-03-09 | 100% | 657250 | 736067
Проектирование | Утверждение в Мосгосэкспертизе | Дубов П. Н. | Завершено | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-03-02 | 2025-03-22 | 100% | 723125 | 794384
Проектирование | Финальная корректировка | Павеленко С. П. | Завершено | 2025-03-15 | 2025-03-26 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 100% | 397308 | 426369
Подготовка строительной площадки | Земляные работы | Теплухин И. С. | Завершено | 2025-03-23 | 2025-06-09 | 2025-03-21 | 2025-06-20 | 100% | 13593662 | 15501046
Подготовка строительной площадки | Демонтаж на территории | Теплухин И. С. | Завершено | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 100% | 162781 | 181405
Подготовка строительной площадки | Уборка и расчистка территории | Кузнецов Д. Ю. | Завершено | 2025-04-06 | 2025-04-19 | 2025-04-06 | 2025-04-22 | 100% | 1655937 | 1813616
Подготовка строительной площадки | Создание ограждения | Пантелеева Ю. Б. | Завершено | 2025-04-20 | 2025-05-03 | 2025-04-19 | 2025-05-06 | 100% | 3687465 | 4055116
Подготовка строительной площадки | Подключение временного электричества | Кузнецов Д. Ю. | Завершено | 2025-05-04 | 2025-05-17 | 2025-05-04 | 2025-05-26 | 100% | 7466080 | 8258445
Подготовка строительной площадки | Установка бытовок | Дубов П. Н. | Завершено | 2025-05-18 | 2025-05-31 | 2025-05-17 | 2025-06-03 | 100% | 399802 | 444022
Подготовка строительной площадки | Подготовка подъездных путей | Кузнецов Д. Ю. | Завершено | 2025-06-01 | 2025-06-14 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 100% | 221597 | 242273
Нулевой цикл | Земляные работы | Акимов В. В. | Завершено | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | 2025-07-01 | 100% | 10121828 | 10969539
Нулевой цикл | Устройство котлована | Егоров Т. П. | Завершено | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2025-06-24 | 2025-07-13 | 100% | 4726697 | 5285139
Нулевой цикл | Бетонная подготовка | Егоров Т. П. | Завершено | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-07-09 | 2025-07-30 | 100% | 595607 | 656310
Нулевой цикл | Армирование фундамента | Егоров Т. П. | Завершено | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 100% | 1236515 | 1366578
Нулевой цикл | Заливка плиты | Акимов В. В. | Завершено | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 2025-08-09 | 2025-09-01 | 100% | 2720669 | 2949717
Монолитные работы | Колонны и стены | Павеленко С. П. | В работе | 2025-08-22 | 2025-09-14 | 2025-08-22 |  | 90% | 7891257 | 8703467
Монолитные работы | Перекрытия 1-3 этаж | Дубов П. Н. | В работе | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 2025-09-14 |  | 86% | 9846943 | 10618455
Монолитные работы | Лестничные марши | Теплухин И. С. | В работе | 2025-10-09 | 2025-11-01 | 2025-10-08 |  | 97% | 8567646 | 9428016
Фасад и кровля | Утепление фасада | Егоров Т. П. | В работе | 2025-11-02 | 2025-11-19 | 2025-11-02 |  | 10% | 251021 | 0
Фасад и кровля | Монтаж окон | Егоров Т. П. | Не начато | 2025-11-20 | 2025-12-07 |  |  | 0% | 4031128 | 0
Фасад и кровля | Устройство кровли | Павеленко С. П. | Не начато | 2025-12-08 | 2025-12-25 |  |  | 0% | 7384094 | 0
Отделочные работы | Штукатурка стен | Дубов П. Н. | Не начато | 2025-12-25 | 2026-01-07 |  |  | 0% | 2994233 | 0
Отделочные работы | Электромонтаж | Чуверин И. Б. | Не начато | 2026-01-08 | 2026-01-21 |  |  | 0% | 4505363 | 0
Отделочные работы | Сантехника | Пантелеева Ю. Б. | Не начато | 2026-01-22 | 2026-02-04 |  |  | 0% | 3194495 | 0
Отделочные работы | Полы и потолки | Пантелеева Ю. Б. | Не начато | 2026-02-05 | 2026-02-18 |  |  | 0% | 2827677 | 0
Благоустройство территории | Мощение тротуаров | Теплухин И. С. | Не начато | 2026-02-17 | 2026-03-21 |  |  | 0% | 6392826 | 0
Благоустройство территории | Озеленение | Дубов П. Н. | Не начато | 2026-03-22 | 2026-04-23 |  |  | 0% | 618877 | 0
Сдача объекта | Финальный осмотр | Лебедев Т. М. | Не начато | 2026-04-24 | 2026-05-18 |  |  | 0% | 415055 | 0
Сдача объекта | Устранение замечаний | Егоров Т. П. | Не начато | 2026-05-19 | 2026-06-12 |  |  | 0% | 2185316 | 0
Сдача объекта | Подписание актов | Акимов В. В. | Не начато | 2026-06-13 | 2026-07-07 |  |  | 0% | 212842 | 0