## Лист1
Этап | Работа | Ответственный | Статус | Плановое начало | Плановый конец | Фактическое начало | Фактический конец | Завершение | Бюджет план | Бюджет факт
Проектирование | Получение письма | Смирнов А. В. | Завершено | 2025-01-02 | 2025-01-12 | 2025-01-01 | 2025-01-18 | 100% | 165363 | 178291
Проектирование | Согласование с архитектором | Иванов Р. Н. | Завершено | 2025-01-13 | 2025-01-23 | 2025-01-13 | 2025-01-30 | 100% | 8307576 | 9127923
Проектирование | Разработка схемы участка | Иванов Р. Н. | Завершено | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 100% | 3247321 | 3545466
Проектирование | Геодезическая съемка | Петров К. Л. | Завершено | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 2025-02-03 | 2025-02-22 | 100% | 5446 | 5851
Проектирование | Смета на строительство | Иванов Р. Н. | Завершено | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 100% | 1424286 | 1559419
Проектирование | Утверждение в Мосгосэкспертизе | Смирнов А. В. | Завершено | 2025-02-26 | 2025-03-08 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 100% | 1256678 | 1363735
Проектирование | Финальная корректировка | Петров К. Л. | Завершено | 2025-03-09 | 2025-03-19 | 2025-03-09 | 2025-03-23 | 100% | 342576 | 371534
Подготовка строительной площадки | Демонтаж на территории | Соколов Д. А. | Завершено | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 2025-03-17 | 2025-04-05 | 100% | 71305 | 76923
Подготовка строительной площадки | Уборка и расчистка территории | Федоров М. Е. | Завершено | 2025-03-29 | 2025-04-09 | 2025-03-29 | 2025-04-13 | 100% | 3209463 | 3484397
Подготовка строительной площадки | Создание ограждения | Федоров М. Е. | Завершено | 2025-04-10 | 2025-04-21 | 2025-04-09 | 2025-04-24 | 100% | 249742 | 270691
Подготовка строительной площадки | Подключение временного электричества | Орлов П. С. | Завершено | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 100% | 548791 | 593979
Подготовка строительной площадки | Установка бытовок | Орлов П. С. | Завершено | 2025-05-04 | 2025-05-15 | 2025-05-03 | 2025-05-21 | 100% | 9012759 | 9792576
Подготовка строительной площадки | Подготовка подъездных путей | Федоров М. Е. | Завершено | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 100% | 1067394 | 1152547
Нулевой цикл | Земляные работы | Николаев С. Г. | Завершено | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 100% | 6024285 | 6498041
Нулевой цикл | Устройство котлована | Николаев С. Г. | Завершено | 2025-06-08 | 2025-06-18 | 2025-06-08 | 2025-06-21 | 100% | 37496 | 41588
Нулевой цикл | Устройство дренажа | Соколов Д. А. | Завершено | 2025-06-19 | 2025-06-29 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 100% | 1423000 | 1578000
Нулевой цикл | Бетонная подготовка | Николаев С. Г. | Завершено | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 100% | 5247805 | 5808455
Нулевой цикл | Армирование фундамента | Николаев С. Г. | Завершено | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 2025-07-10 | 2025-07-27 | 100% | 4183697 | 4680080
Нулевой цикл | Заливка плиты | Соколов Д. А. | Завершено | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 2025-08-06 | 100% | 3751213 | 4087947
Монолитные работы | Колонны и стены (1-5 этаж) | Николаев С. Г. | Завершено | 2025-08-02 | 2025-08-27 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 100% | 7200000 | 7920000
Монолитные работы | Колонны и стены (6-10 этаж) | Соколов Д. А. | Завершено | 2025-08-28 | 2025-09-22 | 2025-08-27 | 2025-09-28 | 100% | 6800000 | 7480000
Монолитные работы | Перекрытия 1-3 этаж | Николаев С. Г. | Завершено | 2025-09-23 | 2025-10-18 | 2025-09-22 | 2025-10-23 | 100% | 6500000 | 7150000
Монолитные работы | Перекрытия 4-7 этаж | Соколов Д. А. | Завершено | 2025-10-19 | 2025-11-13 | 2025-10-18 | 2025-11-17 | 100% | 6200000 | 6820000
Монолитные работы | Лестничные марши | Федоров М. Е. | Завершено | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 2025-11-13 | 2025-12-14 | 100% | 1615407 | 1770238
Фасад и кровля | Утепление фасада | Морозов В. П. | Завершено | 2025-10-17 | 2025-11-12 | 2025-10-17 | 2025-11-16 | 100% | 1438822 | 1574418
Фасад и кровля | Монтаж окон (1-5 этаж) | Морозов В. П. | Завершено | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 2025-11-12 | 2025-12-14 | 100% | 4400000 | 4840000
Фасад и кровля | Монтаж окон (6-10 этаж) | Федоров М. Е. | Завершено | 2025-12-10 | 2026-01-05 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 100% | 4402095 | 4842304
Фасад и кровля | Устройство кровли | Морозов В. П. | Завершено | 2026-01-06 | 2026-02-01 | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 100% | 3456047 | 3867974
Отделочные работы | Штукатурка стен (1-3 этаж) | Волков О. И. | Завершено | 2026-01-04 | 2026-01-19 | 2026-01-04 | 2026-01-23 | 100% | 3800000 | 4180000
Отделочные работы | Штукатурка стен (4-7 этаж) | Волков О. И. | Завершено | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 2026-01-19 | 2026-02-10 | 100% | 3700000 | 4070000
Отделочные работы | Электромонтаж (1-5 этаж) | Орлов П. С. | В работе | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | 90% | 1800000 | 1750000
Отделочные работы | Электромонтаж (6-10 этаж) | Орлов П. С. | В работе | 2026-02-21 | 2026-03-08 | 2026-02-20 | 2026-03-14 | 95% | 1750000 | 1925000
Отделочные работы | Сантехника (1-5 этаж) | Волков О. И. | В работе | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 2026-03-08 | 2026-03-29 | 94% | 1600000 | 1600000
Отделочные работы | Сантехника (6-10 этаж) | Орлов П. С. | В работе | 2026-03-25 | 2026-04-09 | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 98% | 1550000 | 1705000
Отделочные работы | Полы и потолки | Волков О. И. | В работе | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 2026-04-09 | 2026-04-28 | 97% | 275507 | 298211
Отделочные работы | Монтаж лифтов | Орлов П. С. | В работе | 2026-03-27 | 2026-04-11 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 98% | 2100000 | 2310000
Благоустройство территории | Мощение тротуаров (въезд) | Федоров М. Е. | Завершено | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 2026-03-26 | 2026-04-30 | 100% | 1800000 | 1980000
Благоустройство территории | Мощение тротуаров (двор) | Козлов Е. Т. | В работе | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 2026-04-26 |  | 80% | 1600000 | 1280000
Благоустройство территории | Установка детских площадок | Козлов Е. Т. | В работе | 2026-05-28 | 2026-06-27 | 2026-05-27 |  | 60% | 1400000 | 840000
Благоустройство территории | Озеленение (газоны) | Козлов Е. Т. | Не начато | 2026-05-28 | 2026-06-27 |  |  | 0% | 1000000 | 0
Благоустройство территории | Озеленение (деревья) | Федоров М. Е. | Не начато | 2026-06-07 | 2026-07-07 |  |  | 0% | 1000000 | 0
Сдача объекта | Финальный осмотр | Смирнов А. В. | Не начато | 2026-06-27 | 2026-07-11 |  |  | 0% | 800000 | 0
Сдача объекта | Устранение замечаний | Соколов Д. А. | Не начато | 2026-07-12 | 2026-08-10 |  |  | 0% | 900000 | 0
Сдача объекта | Подписание актов | Петров К. Л. | Не начато | 2026-08-11 | 2026-09-09 |  |  | 0% | 800000 | 0